Guatemala de la Asunción, mayo 2026

Contenido

Marco institucional	4

Misión	4

Visión	4

Objetivo Institucional	4

Resultado Institucional	4

Población objetivo	5

Indicador Institucional	5

Programación física Institucional – Ejercicio Fiscal 2026	5

Ejecución física Institucional – Primer Cuatrimestre	6

Ejecución por Producto	6

Ejecución de metas físicas por subproducto – Actividad 002:	7

Ejecución de metas físicas de subproductos mensualizado:	8

Ejecución Financiera Institucional	9

Comparativo entre ejecución y programación financiera	9

Comparativo de ejecución física y financiera 2025	11

Clasificador temático	11

Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria	¡Error! Marcador no definido.

Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto.	¡Error! Marcador no definido.

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas enero-diciembre 2025	¡Error! Marcador no definido.

Informe de Ejecución Física de  enero-diciembre 2025	¡Error! Marcador no definido.

Informe de Ejecución Financiera y Física de enero-diciembre 2025	¡Error! Marcador no definido.

Resultados Económicos y Financieros 2025	¡Error! Marcador no definido.

Análisis y Justificaciones de las Principales variaciones de 2025.	¡Error! Marcador no definido.

# Marco institucional

## Misión

Somos la institución que recolecta, analiza, produce y difunde inteligencia sobre los ámbitos estratégicos de la gobernabilidad democrática y la seguridad de la Nación para la toma de decisiones al más alto nivel del Organismo Ejecutivo.

## Visión

Ser la institución que produce inteligencia estratégica oportuna, útil y pertinente para la gobernabilidad democrática y la seguridad de la Nación, contando con las capacidades y recursos institucionales propios para ello y, bajo un modelo de seguridad democrática, en absoluto respeto de la ley y los derechos humanos.

## Objetivo Institucional

Fortalecer la gobernabilidad democrática y la seguridad de la Nación a través de un sistema de inteligencia estratégica eficiente que genere información oportuna, útil y pertinente, para apoyar la toma de decisiones al más alto nivel.

## Resultado Institucional

Para el 2029, se ha incrementado en 30 puntos porcentuales, la articulación de los servicios de inteligencia con instituciones del sector y otros actores para brindar seguridad en los territorios, fronteras terrestres, aéreas y marítimas, proteger la soberanía y la integridad territorial (De 15.0% en 2024 a 30.0% en 2029).

## Población objetivo

De conformidad con el Decreto Número 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, particularmente lo establecido en su artículo 27, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) tiene la responsabilidad de asesorar y proporcionar inteligencia de Estado integrada al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad, mediante la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia. Los productos de inteligencia elaborados constituyen herramientas fundamentales para la toma de decisiones en el nivel político-estratégico, orientadas al fortalecimiento de la seguridad de la Nación.

En este marco, se establece de manera expresa que los usuarios directos de los productos de inteligencia son el Presidente de la República de Guatemala y el Consejo Nacional de Seguridad.

## Indicador Institucional

La definición de resultados, indicadores y metas constituye un componente central de la planificación estratégica institucional bajo el enfoque de Gestión por Resultados (GpR). El indicador establecido por la Secretaría es la “Entrega de productos de información estratégica oportuna, que cumplen con el ciclo de inteligencia”, mediante el cual se evalúa el cumplimiento del ciclo de inteligencia en los productos generados, en relación con las metas físicas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente.

Su interpretación indica que un valor alto del indicador refleja un desempeño institucional eficaz en la producción de información estratégica oportuna y de calidad; por el contrario, un valor bajo evidencia debilidades en el cumplimiento del ciclo de inteligencia o en la entrega pertinente de los productos.

# Programación física Institucional – Ejercicio Fiscal 2026

| Metas físicas programadas 2026 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y Coordinación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Informes de Inteligencia | 115 | 130 | 118 | 112 | 114 | 114 | 114 | 117 | 114 | 114 | 114 | 117 | 1,393 |
| Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Plan Nacional de Inteligencia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

# Ejecución física Institucional – Primer Cuatrimestre

### Ejecución por Producto

Producto 1:

Dirección y Coordinación: Durante el primer cuatrimestre se programaron 04 documentos, alcanzando un cumplimiento del 100%. Asimismo, al mes de abril se ejecutó el 33.33% de la meta física anual.

Meta ejecutada: 04

Meta por Ejecutar: 08

Meta anual 2026: 12

Fuente: elaboración propia con información del Sistema SICOIN, al 30 de abril de 2026.

Producto 2:

Inteligencia Estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad: Durante el primer cuatrimestre, se programaron 475 documentos, alcanzando un cumplimiento del 100%. Asimismo, al mes de abril se ejecutó el 34.05% de la meta física anual.

Meta ejecutada: 475

Meta por Ejecutar: 920

Meta anual 2026: 1,395

Fuente: elaboración propia con información del Sistema SICOIN, al 30 de abril de 2026.

### Ejecución de metas físicas por subproducto – Actividad 002:

Informes de Inteligencia (475): Durante el primer cuatrimestre, se elaboraron 475 informes de inteligencia, para la toma de decisiones del Presidente de la República de Guatemala y Consejo Nacional de Seguridad, alcanzado al mes de abril una ejecución del 34.09% de la meta física anual.

Meta ejecutada: 475

Meta por Ejecutar: 918

Meta anual 2026: 1,393

Fuente: elaboración propia con información del Sistema SICOIN, al 30 de abril de 2026.

Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (00): El documento se encuentra en proceso de elaboración y aprobación, dicha programación se encuentra vigente para su ejecución en el segundo cuatrimestre.

Meta ejecutada: 0

Meta por Ejecutar: 1

Meta anual 2026: 1

Fuente: elaboración propia con información del Sistema SICOIN, al 30 de abril de 2026.

Plan Nacional de Inteligencia (00): El documento se encuentra en proceso de elaboración y aprobación, dicha programación se encuentra vigente para su ejecución en el segundo cuatrimestre.

Meta ejecutada: 0

Meta por Ejecutar: 1

Meta anual 2026: 1

Fuente: elaboración propia con información del Sistema SICOIN, al 30 de abril de 2026.

| Metas físicas ejecutadas 2026 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y Coordinación | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 |
| Informes de Inteligencia | 115 | 130 | 118 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
| Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Plan Nacional de Inteligencia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

### Ejecución de metas físicas de subproductos mensualizado:

Fuente: elaboración propia con información del Sistema SICOIN, al 30 de abril de 2026.

# Ejecución Financiera Institucional

Para el ejercicio fiscal 2026, el Ministerio de finanzas Públicas asignó un presupuesto de 50 millones de quetzales a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, para el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, al cierre del primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, se finalizó con un presupuesto vigente de Q.40,000,000.00.

Los recursos fueron programados con la fuente de financiamiento 11, Ingresos Corrientes, en tanto no se contó con fuentes de cooperación externa.

En cuanto al presupuesto, los recursos fueron ejecutados según la programación anual para alcanzar los resultados y objetivos propuestos. Se presenta a continuación el presupuesto vigente, ejecución mensual, saldo y ejecución acumulada, el detalle por renglón de gasto podrá encontrarse en el anexo.

Presupuesto Vigente, ejecución mensual, saldo y ejecución acumulada 2026

| Mes | Vigente | Ejecución Mensual | Saldo | Ejecutada acumulada | % Ejecución Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 50,000,000 | 3,633,108.95 | 46,366,891.05 | 3,633,108.95 | 7.27% |
| Febrero | 50,000,000 | 3,050,197.42 | 43,316,693.63 | 6,683,306.37 | 13.36% |
| Marzo | 40,000,000 | 3,066,715.11 | 30,249,978.52 | 9,750,021.48 | 24.38% |
| Abril | 40,000,000 | 2,900,931.44 | 27,349,047.08 | 12,650,952.92 | 31.67% |
| TOTAL |  |  | 27,349,047.08 | 12,650,952.92 | 31.67% |

Fuente: Elaboración propia con información de SICOIN. SIE. 2026

La ejecución se ha mantenido por encima de 3.0 millones mensuales, con excepción del mes de abril que refleja una disminución, originada por el incremento en el número de plazas vacantes debido a renuncias de personal.

## Análisis de ejecución de primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026

La ejecución mensualizada del presente cuatrimestre, deriva de las actividades asertivas a cargo de las unidades administrativas de la SIE que multidisciplinariamente enfocan los esfuerzos a la consecución de resultado, destinados para cubrir necesidades de funcionamiento, recurso humano e insumos críticos, garantizando en cumplimiento de normativas legales y disposiciones vigentes sobre transparencia, austeridad y uso responsable de los recursos.

Para una mejor comprensión de este informe, seguidamente se presentan los gastos divididos en dos grupos: dirección y coordinación, comprende todo el funcionamiento útil para cumplir las funciones de coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia; el segundo: servicios de inteligencia, que presenta los gastos realizados para generar los informes que realiza esta institución, denominados «productos de inteligencia», y el monto utilizado para generarlos

Presupuesto por Actividad Presupuestaria

| Actividades Presupuestarias | Presupuesto Asignado | Presupuesto Modificado | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Saldo | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y Coordinación | 24,099,626.00 | 3,352,255.00 | 20,747,371.00 | 6,801,908.71 | 19,879,173.86 | 32.78% |
| Servicios de Inteligencia Estratégica | 25,900,374.00 | 6,647,745.00 | 19,252,629.00 | 5,849,044.21 | 18,737,662.95 | 30.38% |
| Total Institución | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 12,650,952.92 | 38,616,836.81 | 31.63% |

Fuente: Elaboración propia con información de SICOIN. SIE. 2026

Para la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado es relevante reflejar por rubro de gasto la ejecución presupuestaria, con el propósito de revelar los recursos destinados a la capacidad profesional contratada para analizar y generar los productos de inteligencia que son presentados al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad.  Aunque el trabajo se acompañe de herramientas tecnológicas, el talento humano es imprescindible para todas las etapas del ciclo de inteligencia, desde la planificación, la recolección de información, el análisis hasta la difusión de la información. A continuación, el detalle:

Ejecución por Objeto de Gasto

| Actividad Presupuestaria | Ejecutado | Saldo | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Salarios, honorarios | 11,267,789.73 | 25,325,829.27 | 30.79% |
| Servicios básicos, mantenimientos | 539,462.66 | 1,200,459.34 | 31.00% |
| Materiales, útiles, suministros | 423,835.24 | 186,782.76 | 69.41% |
| Equipamiento | 158,235.05 | 557,605.95 | 22.10% |
| Prestaciones | 261,630.24 | 78,369.76 | 76.95% |
| Total Institucional | 12,650,952.92 | 27,349,047.08 | 31.63% |

Fuente: Elaboración propia con información de SICOIN. SIE. 2026

## Comparativo entre ejecución y programación financiera

El presupuesto se ejecutó de acuerdo a la asignación de cuotas por parte del Ministerio de Finanzas Públicas según las asignaciones cuatrimestrales y mensuales, como se muestran a continuación.

Cuota Financiera Ejecutada

| Mes | Solicitada | Asignada | Cuota Restituida | Cuota Ejecutada | Diferencia de cuota (asignada-ejecutada) | % Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 3,690,584.00 | 3,690,584.00 | - | 3,633,108.95 | 57,475.05 | 98.44 |
| Febrero | 3,066,877.00 | 3,066,877.00 | 709.64 | 3,050,907.06 | 15,969.94 | 99.48 |
| Marzo | 3,089,893.00 | 3,089,893.00 | 11,137.03 | 3,077,852.14 | 12,040.86 | 99.61 |
| Abril | 2,957,616.00 | 2,957,616.00 | 14,448.59 | 2,915,380.03 | 42,235.97 | 98.57 |
| TOTAL | 12,804,970.00 | 12,804,970.00 | 26,295.26 | 12,677,248.18 | 127,721.82 | 98.29 |

Fuente: Elaboración propia con información de SICOIN. SIE. 2026

## Comparativo de ejecución física y financiera 2026

La relación entre ejecución física y financiera podría parecer independiente, debido a que la institución no es ejecutora de inversión pública, en todo caso el talento humano sigue siendo imprescindible para todas las etapas del ciclo de inteligencia en la generación de productos de inteligencia, complementado por herramientas tecnológicas.

Vinculación de Ejecución –Resultados

| MES | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  | INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FISICO | FINANCIERO | FISICO | FINANCIERO |  |
| Enero | 1 | 1,900,736.92 | 115 | 1,732,372.03 | 3,633,108.95 |
| Febrero | 1 | 1,616,337.77 | 130 | 1,433,859.65 | 3,050,197.42 |
| Marzo | 1 | 1,698,090.70 | 118 | 1,368,624.41 | 3,066,715.11 |
| Abril | 1 | 1,586,743.32 | 112 | 1,314,188.12 | 2,900,931.44 |
| Total | 4 | 6,801,908.71 | 475 | 5,849,044.21 | 12,650,952.92 |

## Fuente: Elaboración propia, con base a reportes de Sicoin. SIE.2026

## Clasificador temático

La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, ha etiquetado una estructura al clasificador presupuestario de seguridad, según el catálogo de ruta proporcionado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, en el componente 04 «Inteligencia de Estado 02-04-00» y subcomponente «Gestión Integral de la Seguridad de la Nación (GISEG)», que incluye las asignaciones presupuestarias para el fortalecimiento de capacidades institucionales con énfasis en la articulación de información, análisis e integración en productos útiles con carácter preventivo.

Presupuesto del Clasificados Seguridad y Justifica

| Ruta | Estructura Presupuestaria | Monto Vigente | Monto ejecutado | Saldo por Ejecutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-04-00 | 11130016-0241-00-62-00-000-0002 | 19,252,629.00 | 5,849,044.21 | 13,403,584.79 |

## Fuente: Elaboración propia, con base a reportes de Sicoin. SIE.2026

Avances obtenidos al primer cuatrimestre 2026:

Mediante el presente informe se permite reflejar el desarrollo de las acciones programadas y el grado de ejecución de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los objetivos institucionales. Los resultados obtenidos reflejan avances importantes en la ejecución física en un 34.04% de avance anual de lo programado y financiera de un 31.63% del presupuesto vigente, en este sentido se confirmó la estrategia institucional para mejorar la ejecución y calidad del gasto que se encuentra publicada en el portal web de esta Secretaria y según las cifras reportadas se evidencia una gestión orientada a la eficiencia, el control y la correcta aplicación del presupuesto asignado; en el cual no se han realizado adquisiciones que comprometan recursos de ejercicios fiscales futuros.

## El informe constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, al facilitar el seguimiento de las metas establecidas y la identificación de oportunidades de mejora en los procesos administrativos y operativos. En consecuencia, se reafirma el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la planificación y la gestión integral, a fin de alcanzar mayores niveles de efectividad en beneficio de la población objetivo, así como el cumplimiento de los indicadores establecidos en los planes institucionales.

## El presente informe se complementa con los reportes generados desde el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), específicamente del módulo de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas, mismos que podrá encontrarse como parte de los anexos.

ANEXOS

Cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

- Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

- Informe de ejecución financiera

- Informe ejecución física

- Comparación de ejecución financiera y física.

- Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.

- Resultados económicos y financieros.

- Análisis y justificaciones de las principales variaciones.

Cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, Decreto 36-2024.

- Informe analítico de la información presupuestaria